## Sheet1
Kế Hoạch Thực Hiện Luận Văn Thạc Sỹ
TT | Nội dung thực hiện | Thời gian (ngày) | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Dự kiến kết quả | Ghi chú
| Luận văn thạc sỹ | 257 | 2014-10-01 | 2015-06-15
| Đề cương chi tiết | 45 | 2014-10-01 | 2014-11-15 | Đề cương chi tiêt
| Luận văn | 211 | 2014-11-16 | 2015-06-15
1 | Chương I - Tổng quan | 60 | 2014-11-30 | 2015-01-29 |  | 20 trang
1.1 | Cấu trúc Acclaim | 7 | 2014-11-30 | 2014-12-07
1.2 | Dựng chuyển động 3D | 21 | 2014-12-07 | 2014-12-28
1.3 | Các phươn pháp trích chọn đặc tính | 14 | 2014-12-28 | 2015-01-11
1.4 | Mô hình SVM | 14 | 2015-01-11 | 2015-01-25
2 | Chương 2 - Giải pháp | 89 | 2015-01-30 | 2015-04-29 |  | 30 trang
2.1 | Trích chọn đặc tính | 59 | 2015-01-30 | 2015-03-30
2.2 | SVM | 30 | 2015-03-30 | 2015-04-29
3 | Chương 3 - Kết quả | 30 | 2015-04-30 | 2015-05-30 |  | 10 trang
3.1
3.2
4 | Hoàn thiện luận văn | 14 | 2015-06-01 | 2015-06-15 |  | 60 trang